## 项目经费支出科目明细表
研发项目经费支出科目明细表
（金额单位：万元）
序号 | 科目 |  | 金额（万元） | 比例 | 备注
1 | 试（实）验费 | 自行试（实）验 | 0 | 0%
|  | 委外试（实）验 | 0 | 0%
2 | 原材料购置费（零部件） |  | 0 | 0%
3 | 设备购置费（样机） |  | 0 | 0% | 若其中包含样机为 套，单套样机单价为 万元。
4 | 差旅费 |  | 2.638 | 8.594%
5 | 人员工资 |  | 0 | 0%
6 | 管理费 |  | 1.5347 | 5% | 校、院提取的管理费（合同额×0.05）
7 | 税费 |  | 1.8417 | 6% | 税费（合同额×0.06）
8 | 折旧费 |  | 0 | 0%
9 | 研发设计费 |  | 19.68 | 64.12%
10 | 其他费用 |  | 5 | 16.29% | 采埃孚技术咨询费
合计 |  |  | 30.6944 | 100%

## 研发设计费
研发设计费 | [7 empty] | 项目工期
序号 | 姓名 | 职级 | 投入工时 （小时） | 投入工时 （人天） | 工时费 （元/天） | 小计 （万元） | 总计 | 开始时间 | 结束时间 | 工期（天）
1 | 彭彬 | 副教授 | 520 | 65 | 650 | 4.225 | 19.68 | 2024-08-01 | 2025-02-28 | 211
2 | 梅宇 | 讲师 | 1112 | 139 | 550 | 7.645
3 | 张毅 | 讲师 | 1136 | 142 | 550 | 7.81

## 项目差旅费
序号 | 姓名 | 职级 | 住宿费 |  |  | 交通费 |  |  | 出差补贴 |  |  | 合计 （税前） | 备注
|  |  | 工作时间 （天） | 每日住宿 （元） | 小计 (元) | 单程（元） | 往返次数 | 小计 (元) | 工作时间 （天） | 每天补助 （元） | 小计 (元)
1 | 彭彬 | 副教授 | 5 | 500 | 2500 | 938 | 1 | 1876 | 5 | 180 | 900 | 5276 | 上海往返1次
2 | 梅宇 | 讲师 | 10 | 500 | 5000 | 938 | 2 | 3752 | 10 | 180 | 1800 | 10552 | 上海往返2次
3 | 张毅 | 讲师 | 10 | 500 | 5000 | 938 | 2 | 3752 | 10 | 180 | 1800 | 10552 | 上海往返2次
总计 | [11 empty] | 26380

## 研发设计工时
行标签 | 求和项:算法人力（工时） | 求和项:前端人力（工时）
梅宇 |  | 512
彭彬 | 520 | 96
张毅 | 1136 | 504
(空白)
总计 | 1656 | 1112

## 原始需求
Menu | Function |  | Status | Priority | 目前状态 | 需求/问题 | 人员 | 前端人力（工时） | 算法人力（工时） | 需求确认-7月3日 | 需求细化
Working area | Basic data frame |  | 已完成 | High | 已完成工作表设计，实现了将第一行数据设为表头标题，后续单元格中数据会自动向上一行 | 有空格的数据，不会自动向上挪一行 | 梅宇 | 80 |  | 因为表头不支持编辑，才有这个问题。如果表头支持编辑，则无此问题
| Result Display | Data display | 已完成 | High | 未开始 | 1.如何下次打开软件，之前的图形/数据结果仍然存在 2.如何创建导航，能够达到双击对应的分析标题，显示分析的结果 | 梅宇 | 160 |  | 1、表格数据需要支持撤销功能 2、其他区域内容不支持撤销功能 3、数据分析结果和图表仅做展示功能、保存功能 | Minitab使用项目文件（如.mpx或.MTW）来存储用户的数据、分析和结果。这个文件包含了所有的会话信息、命令历史、工作表数据和图形等。 内部索引：在项目文件中，Minitab可能使用了一种内部索引机制来快速定位和分析各个部分。这种索引可能基于命令的ID、名称或位置等信息。
|  | Graph display |  |  | 图形显示在单独的窗口，可保存 |  | 梅宇
| Simple data manipulation |  | 已完成 | High | 已实现复制，粘贴，全选，清除的功能 | 数据类型分类，数据转置、堆叠、拆分、排序等功能需进一步开发 | 梅宇 | 80 |  |  | 异常处理和信息提示功能
File | New |  | 未完成 | Low | 需要定义数据文件的格式，导入导出方法 |  | 梅宇 | 160
| Save |  | 未完成 | Low | 还未开始设计 | 可与图形和数据分析结果的保存一起考虑 | 梅宇 |  |  |  | 组件参数序列化存储到文件中，打开时逆序列化，存储为特殊命名格式文件 修改注册表，点击文件时通过安装工具打开。工具读取存储的文件信息，并展示项目信息。
| Quit |  | 未完成 | Low | 还未开始设计 | 可与图形和数据分析结果的保存一起考虑 | 梅宇
Formula | Random number |  | 未完成 | Medium | 还未开始设计 | 可随机生成指定数量和分布特征的数据，常用分布为：正态，对数正态，威布尔分布，F分布，T分布，二项分布，泊松分布，指数分布 | 彭彬 |  | 40 |  | 数据生成函数。Python底层库有，需要验证参数与minitab是否一致。
Plot | Time Series Plot |  | 已完成 | High | 已完成，单组和多组 | 暂无问题 | 张毅 | 24 | 16 | 1、已完成 2、后端代码集成 3、前端展示在一个工作区中 4、平滑器不做。下同 | 阅读代码、集成、调试。 平滑器实现，单组、多组功能实现复杂。界面操作较多。 时序图
| Scatter Plot |  | 部分完成 | High | 前端已完成，后端待更新 | 暂无问题 | 张毅 | 24 | 32 | 1、前端完成 2、后端代码需要开发 3、前端展示在一个工作区中 ★4、简单、含组、包含回归、包含回归（二次、三次拟合）、包含回归和组、包含连线、包含连线和组。--需求待确认，未评估 5、数据视图-回归中：线性、二次、立方回归 6、多图形展示 | 简单、含组、包含回归、包含回归（二次、三次拟合）、包含回归和组、包含连线、包含连线和组。平滑器 散点图
| Histogram |  | 已完成 | High | 已完成，目前组距=(最大值-最小值)/10 | 如何根据数据本身，定义最优组距 | 张毅 | 24 | 16 | 1、已完成 2、后端代码集成 3、前端展示在一个工作区中 4、平滑器不做。下同 | 阅读代码、集成、调试。直方图 简单、含组、包含拟合、包含拟合和组。平滑器。 频率、百分比、密度
| Pareto Chart |  | 已完成 | High | 已完成，实现了对原始数据和汇总数据的制图 | 暂无问题 | 张毅 | 24 | 16 | 1、已完成 2、后端代码集成 3、前端展示在一个工作区中 4、平滑器不做。下同 | 阅读代码、集成、调试。帕累托图 质量工具 > Pareto 图
| Individual Plot |  | 已完成 | High | 已完成，实现了单独分类数据的对比，也可以根据描述进行分层级的图形展示 | 暂无问题 | 张毅 | 24 | 16 | 1、已完成 2、后端代码集成 3、前端展示在一个工作区中 4、平滑器不做。下同 | 阅读代码、集成、调试。单值图
| Box Plot |  | 已完成 | High | 已完成，实现了单独分类数据的对比，也可以根据描述进行分层级的图形展示 | 暂无问题 | 张毅 | 24 | 16 | 1、已完成 2、后端代码集成 3、前端展示在一个工作区中 4、平滑器不做。下同 | 阅读代码、集成、调试。箱线图
| Probability Plot |  | 未完成 | High | 还未开始设计 | 需要研究背后统计逻辑，进行图形化和数据结果的展示 | 彭彬 | 48 | 240 |  | python有一部分自带的拟合方法，需要验证
Statistic | 1 Sample T Test |  | 未完成 | High | 还未开始设计 | 暂无问题 | 张毅 | 8 | 24 | 图形保留箱线图 | 等价校验，方差、平均值、P、T值、置信区间、自由度
| 2 Sample T Test |  | 未完成 | High | 还未开始设计 | 暂无问题 | 张毅 | 8 | 32 | 图形保留箱线图 | 等价校验，方差、平均值、P、T值、置信区间、自由度
| Paired T Test |  | 未完成 | High | 还未开始设计 | 需要研究背后统计逻辑，进行图形化和数据结果的展示 | 张毅 | 24 | 40 | 图形保留箱线图 | 等价校验。配对差值的估计值 均值 标准差 均值标准误 μ_差 的 95% 置信区间
| ANOVA |  | 未完成 | High | 还未开始设计 | 暂无问题 | 张毅 | 48 | 80 | 1、单因子方差分析 2、主效应图 3、交互作用图 4、选项中信息保持默认 | 12个模块，方差分析。单因子方差分析、
| Chi-SQ Test |  | 未完成 | High | 还未开始设计 | 暂无问题 | 张毅 | 24 | 40 | 1、卡方，参数需要 2、其他参数默认 | 卡方检验。卡方统计量、自由度、P值。 三个功能区，表格下第三个功能
| 2 Variances Test |  | 未完成 | High | 还未开始设计 | 暂无问题 | 张毅 | 8 | 32 | 保留摘要图 | 统计->基本统计->双方差
| Simple Linear Regression |  | 未完成 | High | 还未开始设计 | 暂无问题 | 张毅 | 24 | 32 |  | 拟合线图。拟合线性模型、二次模型或立方模型。拟合线图显示数据的散点图，该图用回归线表示回归方程
| Multiple Regression |  | 未完成 | High | 还未开始设计 | 需要研究背后统计逻辑，进行图形化和数据结果的展示 | 彭彬 | 48 | 240 |  | 回归-拟合回归模型
| DOE | Full Factorial | 未完成 | High | 还未开始设计 | 暂无问题 | 张毅 | 24 | 40 | 1、一般全因子 2、创建因子
|  | Partial Factorial | 未完成 | Medium | 还未开始设计 | 1.生成试验矩阵 2.根据矩阵进行数据分析，需要研究背后统计逻辑，进行图形化和数据结果的展示 | 张毅 | 48 | 160 | 1、两水平因子默认生成元 2、创建因子 3、分析因子 4、优化因子 | DOE（Design of Experiments，实验设计） 部分因子设计，Partial Factorial（部分因子设计）是实验设计中的一种方法，用于在存在多个变量（或因子）时，通过选择性地测试这些变量的不同组合，来评估它们对因变量的影响。这种设计方法的主要目的是在保持实验复杂性和成本可控的同时，获得尽可能多的信息。
Quality Tool | Type I Gage Study |  | 未完成 | High | 还未开始设计 | 暂无问题 | 张毅 | 24 | 24 |  | 基本统计量、偏倚、能力。质量工具->量具研究
| Gage R&R |  | 未完成 | High | 还未开始设计 | 暂无问题 | 张毅 | 24 | 120 | 1、创建 2、研究 | 设计量具实验表
| KAPPA |  | 未完成 | High | 还未开始设计 | 暂无问题 | 张毅 | 24 | 120 | 1、创建属性分析收集表 2、属性一致性分析 3、参数保持默认 4、已知标准保留 | 质量工具->量具研究->属性一致性分析
| Process Capability Analysis |  | 未完成 | High | 还未开始设计 | 暂无问题 | 张毅 | 24 | 120 | normal功能 1、保留置信区间 2、子组内分析、整体分析功能 3、CPM 和K保留 4、sixpack不做 | 质量工具下面的capability analysis/的normal
| Control Chart | I-MR Chart | 未完成 | High | 还未开始设计 | 暂无问题 | 张毅 | 24 | 40 | 更换为：控制图->单变量控制图-单值 | 控制图->单变量控制图-I-MR chart
|  | X-Bar R Chart | 未完成 | High | 还未开始设计 | 暂无问题 | 张毅 | 24 | 120 | 1、选项中的阶段和检验信息保留 2、保留选项 | 控制图->子组的变量控制图-X-bar r chart
View | Fullscreen |  | 已完成 | Low | 已完成 | 暂无问题 | 梅宇 | 16
| Normal |  | 已完成 | Low | 已完成 | 暂无问题 | 梅宇 | 16
Setting | Perference |  | 未完成 | Low | 需确认需要做哪些设置。 | 待定 | 梅宇
Help | Search |  | 未完成 | Low | 暂定，可不做。 | 待定 | 梅宇

## 分工
Menu | Function |  | Status | Priority | 目前状态 | 需求/问题 | 人员 | 前端人力（工时） | 算法人力（工时） | 需求确认-7月3日 | 需求细化
Working area | Basic data frame |  | 已完成 | High | 已完成工作表设计，实现了将第一行数据设为表头标题，后续单元格中数据会自动向上一行 | 有空格的数据，不会自动向上挪一行 | Yedi | 80 |  | 因为表头不支持编辑，才有这个问题。如果表头支持编辑，则无此问题
| Result Display | Data display | 已完成 | High | 未开始 | 1.如何下次打开软件，之前的图形/数据结果仍然存在 2.如何创建导航，能够达到双击对应的分析标题，显示分析的结果 |  | 160 |  | 1、表格数据需要支持撤销功能 2、其他区域内容不支持撤销功能 3、数据分析结果和图表仅做展示功能、保存功能 | Minitab使用项目文件（如.mpx或.MTW）来存储用户的数据、分析和结果。这个文件包含了所有的会话信息、命令历史、工作表数据和图形等。 内部索引：在项目文件中，Minitab可能使用了一种内部索引机制来快速定位和分析各个部分。这种索引可能基于命令的ID、名称或位置等信息。
|  | Graph display |  |  | 图形显示在单独的窗口，可保存
| Simple data manipulation |  | 已完成 | High | 已实现复制，粘贴，全选，清除的功能 | 数据类型分类，数据转置、堆叠、拆分、排序等功能需进一步开发 |  | 80 |  |  | 异常处理和信息提示功能
File | New |  | 未完成 | Low | 需要定义数据文件的格式，导入导出方法 |  |  | 160
| Save |  | 未完成 | Low | 还未开始设计 | 可与图形和数据分析结果的保存一起考虑 |  |  |  |  | 组件参数序列化存储到文件中，打开时逆序列化，存储为特殊命名格式文件 修改注册表，点击文件时通过安装工具打开。工具读取存储的文件信息，并展示项目信息。
| Quit |  | 未完成 | Low | 还未开始设计 | 可与图形和数据分析结果的保存一起考虑
Formula | Random number |  | 未完成 | Medium | 还未开始设计 | 可随机生成指定数量和分布特征的数据，常用分布为：正态，对数正态，威布尔分布，F分布，T分布，二项分布，泊松分布，指数分布 | Pinhan |  | 40 |  | 数据生成函数。Python底层库有，需要验证参数与minitab是否一致。
Plot | Time Series Plot |  | 已完成 | High | 已完成，单组和多组 | 暂无问题 | Yedi | 24 | 16 | 1、已完成 2、后端代码集成 3、前端展示在一个工作区中 4、平滑器不做。下同 | 阅读代码、集成、调试。 平滑器实现，单组、多组功能实现复杂。界面操作较多。 时序图
| Scatter Plot |  | 部分完成 | High | 前端已完成，后端待更新 | 暂无问题 |  | 24 | 32 | 1、前端完成 2、后端代码需要开发 3、前端展示在一个工作区中 ★4、简单、含组、包含回归、包含回归（二次、三次拟合）、包含回归和组、包含连线、包含连线和组。--需求待确认，未评估 5、数据视图-回归中：线性、二次、立方回归 6、多图形展示 | 简单、含组、包含回归、包含回归（二次、三次拟合）、包含回归和组、包含连线、包含连线和组。平滑器 散点图
| Histogram |  | 已完成 | High | 已完成，目前组距=(最大值-最小值)/10 | 如何根据数据本身，定义最优组距 |  | 24 | 16 | 1、已完成 2、后端代码集成 3、前端展示在一个工作区中 4、平滑器不做。下同 | 阅读代码、集成、调试。直方图 简单、含组、包含拟合、包含拟合和组。平滑器。 频率、百分比、密度
| Pareto Chart |  | 已完成 | High | 已完成，实现了对原始数据和汇总数据的制图 | 暂无问题 | Pinhan | 24 | 16 | 1、已完成 2、后端代码集成 3、前端展示在一个工作区中 4、平滑器不做。下同 | 阅读代码、集成、调试。帕累托图 质量工具 > Pareto 图
| Individual Plot |  | 已完成 | High | 已完成，实现了单独分类数据的对比，也可以根据描述进行分层级的图形展示 | 暂无问题 |  | 24 | 16 | 1、已完成 2、后端代码集成 3、前端展示在一个工作区中 4、平滑器不做。下同 | 阅读代码、集成、调试。单值图
| Box Plot |  | 已完成 | High | 已完成，实现了单独分类数据的对比，也可以根据描述进行分层级的图形展示 | 暂无问题 |  | 24 | 16 | 1、已完成 2、后端代码集成 3、前端展示在一个工作区中 4、平滑器不做。下同 | 阅读代码、集成、调试。箱线图
| Probability Plot |  | 未完成 | High | 还未开始设计 | 需要研究背后统计逻辑，进行图形化和数据结果的展示 | Yedi | 48 | 240 |  | python有一部分自带的拟合方法，需要验证
Statistic | 1 Sample T Test |  | 未完成 | High | 还未开始设计 | 暂无问题 | Yedi | 8 | 24 | 图形保留箱线图 | 等价校验，方差、平均值、P、T值、置信区间、自由度
| 2 Sample T Test |  | 未完成 | High | 还未开始设计 | 暂无问题 |  | 8 | 32 | 图形保留箱线图 | 等价校验，方差、平均值、P、T值、置信区间、自由度
| Paired T Test |  | 未完成 | High | 还未开始设计 | 需要研究背后统计逻辑，进行图形化和数据结果的展示 |  | 24 | 40 | 图形保留箱线图 | 等价校验。配对差值的估计值 均值 标准差 均值标准误 μ_差 的 95% 置信区间
| ANOVA |  | 未完成 | High | 还未开始设计 | 暂无问题 |  | 48 | 80 | 1、单因子方差分析 2、主效应图 3、交互作用图 4、选项中信息保持默认 | 12个模块，方差分析。单因子方差分析、
| Chi-SQ Test |  | 未完成 | High | 还未开始设计 | 暂无问题 |  | 24 | 40 | 1、卡方，参数需要 2、其他参数默认 | 卡方检验。卡方统计量、自由度、P值。 三个功能区，表格下第三个功能
| 2 Variances Test |  | 未完成 | High | 还未开始设计 | 暂无问题 |  | 8 | 32 | 保留摘要图 | 统计->基本统计->双方差
| Simple Linear Regression |  | 未完成 | High | 还未开始设计 | 暂无问题 |  | 24 | 32 |  | 拟合线图。拟合线性模型、二次模型或立方模型。拟合线图显示数据的散点图，该图用回归线表示回归方程
| Multiple Regression |  | 未完成 | High | 还未开始设计 | 需要研究背后统计逻辑，进行图形化和数据结果的展示 |  | 48 | 240 |  | 回归-拟合回归模型
| DOE | Full Factorial | 未完成 | High | 还未开始设计 | 暂无问题 |  | 24 | 40 | 1、一般全因子 2、创建因子
|  | Partial Factorial | 未完成 | Medium | 还未开始设计 | 1.生成试验矩阵 2.根据矩阵进行数据分析，需要研究背后统计逻辑，进行图形化和数据结果的展示 |  | 48 | 160 | 1、两水平因子默认生成元 2、创建因子 3、分析因子 4、优化因子 | DOE（Design of Experiments，实验设计） 部分因子设计，Partial Factorial（部分因子设计）是实验设计中的一种方法，用于在存在多个变量（或因子）时，通过选择性地测试这些变量的不同组合，来评估它们对因变量的影响。这种设计方法的主要目的是在保持实验复杂性和成本可控的同时，获得尽可能多的信息。
Quality Tool | Type I Gage Study |  | 未完成 | High | 还未开始设计 | 暂无问题 | Pinhan | 24 | 24 |  | 基本统计量、偏倚、能力。质量工具->量具研究
| Gage R&R |  | 未完成 | High | 还未开始设计 | 暂无问题 |  | 24 | 120 | 1、创建 2、研究 | 设计量具实验表
| KAPPA |  | 未完成 | High | 还未开始设计 | 暂无问题 |  | 24 | 120 | 1、创建属性分析收集表 2、属性一致性分析 3、参数保持默认 4、已知标准保留 | 质量工具->量具研究->属性一致性分析
| Process Capability Analysis |  | 未完成 | High | 还未开始设计 | 暂无问题 |  | 24 | 120 | normal功能 1、保留置信区间 2、子组内分析、整体分析功能 3、CPM 和K保留 4、sixpack不做 | 质量工具下面的capability analysis/的normal
| Control Chart | I-MR Chart | 未完成 | High | 还未开始设计 | 暂无问题 |  | 24 | 40 | 更换为：控制图->单变量控制图-单值 | 控制图->单变量控制图-I-MR chart
|  | X-Bar R Chart | 未完成 | High | 还未开始设计 | 暂无问题 |  | 24 | 120 | 1、选项中的阶段和检验信息保留 2、保留选项 | 控制图->子组的变量控制图-X-bar r chart
View | Fullscreen |  | 已完成 | Low | 已完成 | 暂无问题 |  | 16
| Normal |  | 已完成 | Low | 已完成 | 暂无问题 |  | 16
Setting | Perference |  | 未完成 | Low | 需确认需要做哪些设置。 | 待定
Help | Search |  | 未完成 | Low | 暂定，可不做。 | 待定

## Sheet2
|  |  | Y | X | X-L | X-U
Life |  | 223868.4167 | 0.01 | 62119.1799 | 22779.3 | 101459.0599 | 3.8332e-07 | 1.96 | 2.5931 | 114166.0956 | 139628 | 77508.8201 | 3.8617 | 0.99994
321103 | 0.91901 | 69529.2559 | 0.02 | 81072.783 | 41732.9031 | 120412.663 | 6.9637e-07
241089 | 0.59781 | 12 | 0.03 | 93098.2365 | 53758.3566 | 132438.1164 | 9.7861e-07
204266 | 0.389 |  | 0.04 | 102144.5167 | 62804.6368 | 141484.3967 | 1.2394e-06
126916 | 0.081597 |  | 0.05 | 109502.9678 | 70163.0879 | 148842.8478 | 1.4833e-06
202102 | 0.37712 |  | 0.06 | 115766.1655 | 76426.2855 | 155106.0454 | 1.7133e-06
321103 | 0.91901 |  | 0.07 | 121257.7645 | 81917.8846 | 160597.6445 | 1.9311e-06
240692 | 0.5956 |  | 0.08 | 126174.8365 | 86834.9566 | 165514.7165 | 2.1382e-06
120674 | 0.06888 |  | 0.09 | 130646.7168 | 91306.8368 | 169986.5967 | 2.3356e-06
186405 | 0.29501 |  | 0.1 | 134763.0899 | 95423.2099 | 174102.9698 | 2.5241e-06
324131 | 0.92535 |  | 0.11 | 138588.8291 | 99248.9491 | 177928.709 | 2.7044e-06
192415 | 0.3255 |  | 0.12 | 142172.4593 | 102832.5793 | 181512.3392 | 2.8771e-06
205525 | 0.39596 |  | 0.13 | 145551.2796 | 106211.3996 | 184891.1595 | 3.0425e-06
|  |  | 0.14 | 148754.6167 | 109414.7368 | 188094.4967 | 3.2012e-06
|  |  | 0.15 | 151805.9743 | 112466.0943 | 191145.8542 | 3.3534e-06
|  |  | 0.16 | 154724.5 | 115384.62 | 194064.3799 | 3.4994e-06
|  |  | 0.17 | 157526.0166 | 118186.1366 | 196865.8965 | 3.6395e-06
|  |  | 0.18 | 160223.7632 | 120883.8832 | 199563.6431 | 3.774e-06
|  |  | 0.19 | 162828.9405 | 123489.0605 | 202168.8204 | 3.9029e-06
|  |  | 0.2 | 165351.1185 | 126011.2386 | 204690.9985 | 4.0265e-06
|  |  | 0.21 | 167798.5474 | 128458.6674 | 207138.4273 | 4.145e-06
|  |  | 0.22 | 170178.397 | 130838.5171 | 209518.277 | 4.2585e-06
|  |  | 0.23 | 172496.945 | 133157.065 | 211836.8249 | 4.3672e-06
|  |  | 0.24 | 174759.725 | 135419.8451 | 214099.6049 | 4.4711e-06
|  |  | 0.25 | 176971.6462 | 137631.7662 | 216311.5261 | 4.5704e-06
|  |  | 0.26 | 179137.0893 | 139797.2094 | 218476.9693 | 4.6652e-06
|  |  | 0.27 | 181259.9854 | 141920.1054 | 220599.8653 | 4.7555e-06
|  |  | 0.28 | 183343.8803 | 144004.0004 | 222683.7603 | 4.8415e-06
|  |  | 0.29 | 185391.9889 | 146052.1089 | 224731.8688 | 4.9232e-06
|  |  | 0.3 | 187407.2392 | 148067.3593 | 226747.1191 | 5.0007e-06
|  |  | 0.31 | 189392.311 | 150052.431 | 228732.1909 | 5.074e-06
|  |  | 0.32 | 191349.6672 | 152009.7872 | 230689.5471 | 5.1433e-06
|  |  | 0.33 | 193281.5816 | 153941.7016 | 232621.4615 | 5.2086e-06
|  |  | 0.34 | 195190.1622 | 155850.2822 | 234530.0421 | 5.2699e-06
|  |  | 0.35 | 197077.3713 | 157737.4914 | 236417.2513 | 5.3272e-06
|  |  | 0.36 | 198945.0435 | 159605.1635 | 238284.9234 | 5.3807e-06
|  |  | 0.37 | 200794.9004 | 161455.0205 | 240134.7804 | 5.4304e-06
|  |  | 0.38 | 202628.5648 | 163288.6848 | 241968.4447 | 5.4762e-06
|  |  | 0.39 | 204447.572 | 165107.6921 | 243787.452 | 5.5182e-06
|  |  | 0.4 | 206253.3811 | 166913.5011 | 245593.261 | 5.5565e-06
|  |  | 0.41 | 208047.3837 | 168707.5038 | 247387.2637 | 5.5911e-06
|  |  | 0.42 | 209830.9133 | 170491.0333 | 249170.7932 | 5.622e-06
|  |  | 0.43 | 211605.2522 | 172265.3723 | 250945.1322 | 5.6492e-06
|  |  | 0.44 | 213371.6394 | 174031.7595 | 252711.5194 | 5.6727e-06
|  |  | 0.45 | 215131.2767 | 175791.3968 | 254471.1567 | 5.6926e-06
|  |  | 0.46 | 216885.3348 | 177545.4549 | 256225.2148 | 5.7089e-06
|  |  | 0.47 | 218634.9592 | 179295.0792 | 257974.8391 | 5.7215e-06
|  |  | 0.48 | 220381.2753 | 181041.3954 | 259721.1553 | 5.7305e-06
|  |  | 0.49 | 222125.3941 | 182785.5142 | 261465.2741 | 5.736e-06
|  |  | 0.5 | 223868.4167 | 184528.5367 | 263208.2966 | 5.7378e-06
|  |  | 0.51 | 225611.4392 | 186271.5593 | 264951.3192 | 5.736e-06
|  |  | 0.52 | 227355.558 | 188015.6781 | 266695.438 | 5.7305e-06
|  |  | 0.53 | 229101.8742 | 189761.9942 | 268441.7541 | 5.7215e-06
|  |  | 0.54 | 230851.4985 | 191511.6186 | 270191.3785 | 5.7089e-06
|  |  | 0.55 | 232605.5566 | 193265.6767 | 271945.4366 | 5.6926e-06
|  |  | 0.56 | 234365.1939 | 195025.3139 | 273705.0738 | 5.6727e-06
|  |  | 0.57 | 236131.5811 | 196791.7012 | 275471.4611 | 5.6492e-06
|  |  | 0.58 | 237905.9201 | 198566.0401 | 277245.8 | 5.622e-06
|  |  | 0.59 | 239689.4496 | 200349.5696 | 279029.3295 | 5.5911e-06
|  |  | 0.6 | 241483.4522 | 202143.5723 | 280823.3322 | 5.5565e-06
|  |  | 0.61 | 243289.2613 | 203949.3814 | 282629.1413 | 5.5182e-06
|  |  | 0.62 | 245108.2686 | 205768.3886 | 284448.1485 | 5.4762e-06
|  |  | 0.63 | 246941.9329 | 207602.053 | 286281.8129 | 5.4304e-06
|  |  | 0.64 | 248791.7898 | 209451.9099 | 288131.6698 | 5.3807e-06
|  |  | 0.65 | 250659.462 | 211319.5821 | 289999.3419 | 5.3272e-06
|  |  | 0.66 | 252546.6712 | 213206.7912 | 291886.5511 | 5.2699e-06
|  |  | 0.67 | 254455.2518 | 215115.3718 | 293795.1317 | 5.2086e-06
|  |  | 0.68 | 256387.1662 | 217047.2862 | 295727.0461 | 5.1433e-06
|  |  | 0.69 | 258344.5224 | 219004.6424 | 297684.4023 | 5.074e-06
|  |  | 0.7 | 260329.5941 | 220989.7142 | 299669.4741 | 5.0007e-06
|  |  | 0.71 | 262344.8445 | 223004.9645 | 301684.7244 | 4.9232e-06
|  |  | 0.72 | 264392.953 | 225053.0731 | 303732.8329 | 4.8415e-06
|  |  | 0.73 | 266476.848 | 227136.968 | 305816.7279 | 4.7555e-06
|  |  | 0.74 | 268599.744 | 229259.8641 | 307939.624 | 4.6652e-06
|  |  | 0.75 | 270765.1871 | 231425.3072 | 310105.0671 | 4.5704e-06
|  |  | 0.76 | 272977.1083 | 233637.2284 | 312316.9883 | 4.4711e-06
|  |  | 0.77 | 275239.8884 | 235900.0084 | 314579.7683 | 4.3672e-06
|  |  | 0.78 | 277558.4363 | 238218.5564 | 316898.3162 | 4.2585e-06
|  |  | 0.79 | 279938.286 | 240598.406 | 319278.1659 | 4.145e-06
|  |  | 0.8 | 282385.7148 | 243045.8349 | 321725.5948 | 4.0265e-06
|  |  | 0.81 | 284907.8929 | 245568.0129 | 324247.7728 | 3.9029e-06
|  |  | 0.82 | 287513.0701 | 248173.1902 | 326852.9501 | 3.774e-06
|  |  | 0.83 | 290210.8168 | 250870.9368 | 329550.6967 | 3.6395e-06
|  |  | 0.84 | 293012.3334 | 253672.4534 | 332352.2133 | 3.4994e-06
|  |  | 0.85 | 295930.8591 | 256590.9791 | 335270.739 | 3.3534e-06
|  |  | 0.86 | 298982.2166 | 259642.3367 | 338322.0966 | 3.2012e-06
|  |  | 0.87 | 302185.5538 | 262845.6738 | 341525.4337 | 3.0425e-06
|  |  | 0.88 | 305564.3741 | 266224.4941 | 344904.254 | 2.8771e-06
|  |  | 0.89 | 309148.0043 | 269808.1243 | 348487.8842 | 2.7044e-06
|  |  | 0.9 | 312973.7435 | 273633.8635 | 352313.6234 | 2.5241e-06
|  |  | 0.91 | 317090.1166 | 277750.2366 | 356429.9965 | 2.3356e-06
|  |  | 0.92 | 321561.9968 | 282222.1169 | 360901.8768 | 2.1382e-06
|  |  | 0.93 | 326479.0688 | 287139.1888 | 365818.9487 | 1.9311e-06
|  |  | 0.94 | 331970.6679 | 292630.7879 | 371310.5478 | 1.7133e-06
|  |  | 0.95 | 338233.8655 | 298893.9855 | 377573.7454 | 1.4833e-06
|  |  | 0.96 | 345592.3166 | 306252.4367 | 384932.1965 | 1.2394e-06
|  |  | 0.97 | 354638.5968 | 315298.7169 | 393978.4768 | 9.7861e-07
|  |  | 0.98 | 366664.0503 | 327324.1704 | 406003.9303 | 6.9637e-07
|  |  | 0.99 | 385617.6534 | 346277.7735 | 424957.5334 | 3.8332e-07